## Backlog
Practicum 1
Work date | Work day | Ideal tasks remaining | Actual tasks remaining | Time spent Jochem | Completed tasks Jochem | Time spent Kiran | Completed tasks Kiran |  | Total tasks completed | Total time spent
2020-02-26 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-27 | 1 | 12 | 13.3 | 6.5 | 1.35 | 6.5 | 1.35 |  | 2.7 | 13
2020-02-28 | 2 | 8 | 7 | 3.5 | 3.7 | 3 | 2.6 |  | 6.3 | 6.5
2020-02-29 | 3 | 4 | 0 | 3.5 | 3 | 4 | 4 |  | 7 | 7.5
2020-03-01 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Work date | Tasks worked on
[8 empty] | Kiran | Jochem
[7 empty] | 2020-02-27 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3
[7 empty] | 2020-02-28 | 7, 8, 9, 3 | 5, 6, 3, 10
[7 empty] | 2020-02-29 | 11, 12, 13, 14 | 4, 15, 16
2020-03-01

## Tasks
Task Nummer | Title | Estimate | status | Owner
1 | Make UML Design | 2 | 100% | JL,KS
2 | Make Structure | 4 | 100% | JL,KS
3 | Logic for classes | 10 | 100% | JL,KS
4 | AI | 5 | 100% | JL
5 | schuin move | 2 | 100% | JL
6 | pawn kil | 2 | 100% | JL
7 | print color pawns | 2 | 100% | KS
8 | print input error | 0.5 | 100% | KS
9 | pawn wins when on other side | 0.5 | 100% | KS
10 | fix bug ~Board destructor | 1 | 100% | JL
11 | update UML | 1 | 100% | KS
12 | update Board class+ add moveStr | 0.75 | 100% | KS
13 | refined console output | 0.1 | 100% | KS
14 | print Chess logo on screen | 0.3 | 100% | KS
15 | fix bug AI take | 0.5 | 100% | JL
16 | fix bug pawn jump | 0.5 | 100% | JL