## Backlog
Practicum 1
Work date | Work day | Ideal tasks remaining | Actual tasks remaining | Time spent Jochem | Completed tasks Jochem | Time spent Kiran | Completed tasks Kiran | Total tasks completed | Total time spent | Work date | Tasks worked on
2020-02-26 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Kiran | Jochem
2020-02-27 | 1 | 13.7143 | 13.3 | 6.5 | 1.35 | 6.5 | 1.35 | 2.7 | 13 | 2020-02-27 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3
2020-02-28 | 2 | 11.4286 | 7 | 3.5 | 3.7 | 3 | 2.6 | 6.3 | 6.5 | 2020-02-28 | 7, 8, 9, 3 | 5, 6, 3, 10
2020-02-29 | 3 | 9.1429 | 0 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7.5 | 2020-02-29 | 11, 12, 13, 14 | 4, 15, 16
2020-03-01 | 4 | 6.8571 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2020-03-01 | - | -
2020-03-02 | 5 | 4.5714 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2020-03-02 | - | -
2020-03-03 | 6 | 2.2857 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2020-03-03 | 20, 21, 23 | 20, 21, 22, 23
2020-03-04 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2020-03-04 | - | -
[10 empty] | 2020-03-05 | 24, 26 | 25
Practicum 2* | [9 empty] | 2020-03-06 | - | 27
Work date | Work day | Ideal tasks remaining | Actual tasks remaining | Time spent Jochem | Completed tasks Jochem | Time spent Kiran | Completed tasks Kiran | Total tasks completed | Total time spent | 2020-03-07 | 27 | -
2020-02-26 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2020-03-08 | 27 | 27, 28
2020-03-12 | 1 | 10.2857 | 0.1429 | 19.5 | 5.8571 | 16.5 | 6 | 11.8571 | 36 | 2020-03-09 | 27 | 27, 28
2020-03-13 | 2 | 8.5714 | 0.1429 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2020-03-10 | 27 | 28, 19
2020-03-14 | 3 | 6.8571 | 5e-05 | 2 | 0.14285 | 0 |  | 0.14285 | 2 | 2020-03-11 | 27, 19 | 28, 19
2020-03-15 | 4 | 5.1429 | 5e-05 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2020-03-12 | 27, 19 | 28, 19
2020-03-16 | 5 | 3.4286 | 5e-05 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2020-03-13 | - | -
2020-03-17 | 6 | 1.7143 | 5e-05 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2020-03-14 | - | 27
2020-03-18 | 7 | 0 | 5e-05 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2020-03-15 | - | -
*: Zoals te zien valt in de tabel hiernaast hadden we de meeste taken van Practicum 2 gedaan voor deze aangekondigd was. Al deze uren zijn opgeteld en ingevuld op de eerste dag van het practicum. | [9 empty] | 2020-03-16 | - | -
[10 empty] | 2020-03-17 | - | -
Practicum 3 | [9 empty] | 2020-03-18 | - | -
Work date | Work day | Ideal tasks remaining | Actual tasks remaining | Time spent Jochem | Completed tasks Jochem | Time spent Kiran | Completed tasks Kiran | Total tasks completed | Total time spent | 2020-03-19 | - | -
2020-02-26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2020-03-20 | - | -
2020-04-02 | 1 | 4.2857 | 3 | 5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 2 | 8 | 2020-03-21 | - | -
2020-04-03 | 2 | 3.5714 | 2 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 3.5 | 2020-03-22 | - | -
2020-04-04 | 3 | 2.8571 | 1.5 | 3 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 3 | 2020-03-23 | - | -
2020-04-05 | 4 | 2.1429 | 1.25 | 4 | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 4 | 2020-03-24 | - | -
2020-04-06 | 5 | 1.4286 | 0 | 3 | 1.25 | 0 |  | 1.25 | 3 | 2020-03-25 | - | -
2020-04-07 | 6 | 0.71429 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2020-03-26 | - | -
2020-04-08 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2020-03-27 | - | -
[10 empty] | 2020-03-28 | - | -
[10 empty] | 2020-03-29 | - | -
[10 empty] | 2020-03-30 | - | -
[10 empty] | 2020-03-31 | - | -
[10 empty] | 2020-04-01 | - | 33, 29
[10 empty] | 2020-04-02 | 30.31 | 29
[10 empty] | 2020-04-03 | 30.31 | 30.31
[10 empty] | 2020-04-04 | - | 30.31
[10 empty] | 2020-04-05 | - | 31
[10 empty] | 2020-04-06 | - | 31.32
[10 empty] | 2020-04-07 | - | -
2020-04-08

## Tasks
Practicum 1 |  |  |  |  | Practicum 2 |  |  |  |  | Practicum 3
Task Nummer | Title | Estimate | status | Owner | Task Nummer | Title | Estimate | status | Owner | Task Nummer | Title | Estimate | status | Owner
1 | Make UML Design | 2 | 100% | JL,KS | 17 | created classes for the other Pieces on Board | 2 | 100% | KS | 29 | Schaakstuk icoontjes | 2 | 100% | JL
2 | Make Structure | 4 | 100% | JL,KS | 18 | Logic for classes practica 2 | 10 | 100% | JL,KS | 30 | BoardScene | 6 | 100% | JL, KS
3 | Logic for classes practica 1 | 10 | 100% | JL,KS | 19 | Checkmate functionality | 5 | 100% | JL | 31 | GameWindow + Mainmenu | 5 | 100% | JL, KS
4 | AI | 5 | 100% | JL | 20 | Refactorization | 10 | 100% | JL,KS | 32 | Vervolledigen van promote-functionaliteit | 2.5 | 100% | JL
5 | schuin move | 2 | 100% | JL | 21 | Seperate IO into it's own file | 2 | 100% | JL,KS | 33 | Herwerking van move-validation en wincheck | 4 | 100% | JL
6 | pawn kil | 2 | 100% | JL | 22 | noBlockers() function | 1.5 | 100% | JL
7 | print color pawns | 2 | 100% | KS | 23 | Clear() function | 0.5 | 100% | JL,KS
8 | print input error | 0.5 | 100% | KS | 24 | Implement inheritance | 4 | 100% | KS
9 | pawn wins when on other side | 0.5 | 100% | KS | 25 | Squashed repetitve functions | 3 | 100% | JL
10 | fix bug ~Board destructor | 1 | 100% | JL | 26 | make const functions | 1 | 100% | KS
11 | update UML | 1 | 100% | KS | 27 | Refactorization boogaloo | 10 | 100% | JL,KS
12 | update Board class+ add moveStr | 0.75 | 100% | KS | 28 | AI bugs | 10 | 100% | JL
13 | refined console output | 0.1 | 100% | KS
14 | print Chess logo on screen | 0.3 | 100% | KS
15 | fix bug AI take | 0.5 | 100% | JL
16 | fix bug pawn jump | 0.5 | 100% | JL